| №п/п | Этапы | Мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | - Изучение и систематизация документов и материалов по реализации системы наставничества. - Сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых. - Выбор аудитории для поиска наставников. - Информирование и выбор форм наставничества. - На внешнем контуре: информационная работа, направленная на привлечение внешних ресурсов к реализации программы. | Дорожная карта реализации наставничества. Пакет документов. |
| 2. | Формирова-ние базы наставляемых | - Выявление конкретных проблем преподавателей колледжа, которые можно решить с помощью наставничества. - Сбор и систематизация запросов от потенциальных наставляемых. | Сформированная база наставляемых с картой запросов. |
| 3. | Формирова-ние базы наставников | 1. Работа с внутренним контуром включает действия по формированию базы из числа: - педагогов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы. 2. Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОУ. | Формирование базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущем. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | - Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы. - Обучение наставников для работы с наставляемыми. | - Заполнение анкет в свободной форме всеми потенциальными наставниками. - Собеседование с наставниками. - Программа обучения. |
| 5. | Организация хода наставничес-кой программы | - Закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре/группе так, чтобы они были максимально комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон. - Работа в каждой паре/группе включает: - встречу-знакомство, - пробную рабочую встречу, - встречу-планирование, - комплекс последовательных встреч, - итоговую встречу. | Мониторинг: - сбор обратной связи от наставляемых для мониторинга динамики влияния программы на наставляемых; - сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы. |
| 6. | Завершение программы наставничества | - Подведение итогов работы каждой пары/группы. - Подведение итогов программы Школы молодого педагога «Диалог». - Публичное подведение итогов и популяризация практик. | - Собраны лучшие наставнические практики. - Поощрение наставников. |